## Burn down chart
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 36 | 36
19 |  | 33
18 |  | 30
17 |  | 26
16 |  | 22
15 |  | 21
14 |  | 20
13 |  | 19
12 |  | 18
11 |  | 18
10 |  | 18
9 |  | 16
8 |  | 15
7 |  | 11
6 |  | 11
5 |  | 10
4 |  | 9
3 |  | 5
2 |  | 2
1 |  | 0
0 | 0